№ пп	Этап	Описание	Норма права	Сроки	Начало	Окончание	Исполнитель

1	Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки (ГКО)	Решение уполномоченного органа субъекта РФ о проведении должно содержать: год проведения работ по определению КС; вид или виды объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении ГКО; категория (категории) земель; наименование субъекта РФ на территории которого расположены объекты недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении ГКО	ч.1 ст.11 Закона	Не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет, за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки.	01.10.2019	01.11.2019	Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
2	Подготовка к проведению ГКО	Сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке	ч.2 ст.12 Закона	До 1 января года определения кадастровой стоимости	01.10.2019	31.12.2019	ОГБУ "ЦГКО"
3	Информирование о принятии решения, а также о приеме бюджетным учреждением деклараций о характеристиках объектов недвижимости	Размещение извещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; опубликование извещения в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации; размещение извещения на своих информационных щитах;направление копии решения о проведении ГКО в орган регистрации прав для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки; направление копии решения о проведении ГКО в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, для размещения извещения на информационных щитах указанных органов	ч.5 ст.11 Закона	30 дней	01.11.2019	01.12.2019	Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
4	Формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих ГКО	Перечень формируется на основании решения о проведении ГКО. В перечень включаются сведения ЕГРН, актуальные по состоянию на 1 января года определения кадастровой стоимости, за исключением проведения внеочередной ГКО на иную дату. В перечень также включаются иные сведения и материалы в объеме, определенном порядком формирования и предоставления перечня.	Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 N 74 (ред. от 12.11.2018) "Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2017 N 46049)	30 рабочих дней	01.01.2020	19.02.2020	Орган регистрации прав
5	Направление перечня в бюджетное учреждение	Перечень направляется в ОГБУ "ЦГКО"	ч.7 ст.13 Закона	3 рабочих дня со дня поступления от органа регистрации прав	19.02.2020	21.02.2020	Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
6	Обработка перечня для целей определения кадастровой стоимости	В соответствии с методическими указаниями о ГКО, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226.	ч.8 ст.13, ч.5, 6 ст.14 Закона	2 недели на обработку и 20 дней на ответ на запрос	21.02.2020	06.03.2020	ОГБУ "ЦГКО"
7	Размещение результатов	Размещение результатов обработки перечня официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
8	Составление промежуточных отчетных документов	По итогам определения кадастровой стоимости, за исключением проведения внеочередной ГКО, в соответствии с требованиями к отчету составляются в форме электронного документа промежуточные отчетные документы, являющиеся проектом отчета			21.02.2020	25.03.2020	ОГБУ "ЦГКО"
9	Направление промежуточных отчетных документов	Направление промежуточных отчетных документов в орган регистрации прав на электронном носителе в форме электронного документа	ч.8 ст.14 Закона	В течение 3 рабочих дней	25.03.2020	27.03.2020	ОГБУ "ЦГКО"
10	Проверка промежуточных отчетных документов	Осуществление проверки промежуточных отчетных документов на соответствие требованиям к отчету	ч.9 ст.14 Закона	10 рабочих дней	27.03.2020	09.04.2020	Орган регистрации прав
11	Направление уведомления о несоответствии промежуточных отчетных документов требованиям к отчету	Направление в бюджетное учреждение и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомления о несоответствии промежуточных отчетных документов требованиям к отчету с указанием требований к отчету, которым не соответствуют промежуточные отчетные документы	ч.10 ст.14 Закона	3 рабочих дня	09.04.2020	13.04.2020	Орган регистрации прав
12	Устранение несоответствий и предоставление в орган регистрации права	Устранение выявленного органом регистрации прав несоответствия требованиям к отчету и представление в орган регистрации прав исправленных промежуточных отчетных документов для повторной проверки	ч.11 ст.14 Закона	В течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления	13.04.2020	21.04.2020	ОГБУ "ЦГКО"
13	Проверка исправленных промежуточных отчетных документов	Осуществление проверки исправленных промежуточных отчетных документов на соответствие требованиям к отчету	ч.9,11 ст.14 Закона	10 рабочих дней	21.04.2020	07.05.2020	Орган регистрации прав
14	Направление уведомления о соответствии промежуточных отчетных документов требованиям к отчету	Направление в бюджетное учреждение и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомления о соответствии промежуточных отчетных документов требованиям к отчету	ч.10 ст.14 Закона	3 рабочих дня	07.05.2020	12.05.2020	Орган регистрации прав
15	Размещение промежуточных отчетных документов в фонде данных государственной оценки	В случае соответствия промежуточных отчетных документов требованиям к отчету размещение в фонде данных государственной кадастровой оценки сведений и материалов, содержащихся в промежуточных отчетных документах, в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также сведения о месте размещения таких документов на официальном сайте бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на шестьдесят дней для представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости, информация о котором содержится в промежуточных отчетных документах (далее - замечания к промежуточным отчетным документам)	ч.12 ст.14 Закона	В течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки промежуточных отчетных документов (на шестьдесят дней) 3 + 60	12.05.2020	13.07.2020	Орган регистрации прав
16	Рассмотрение замечаний, размещение обновленных промежуточных отчетных документов	По итогам рассмотрения замечания к промежуточным отчетным документам осуществляется пересчет кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых не было представлено замечание, если выявлена необходимость такого пересчета		Не реже чем один раз в 5 дней включаются в 60 дней, указанных в стр.15	12.05.2020	13.07.2020	ОГБУ "ЦГКО"
17	Внесение изменений в промежуточные отчетные документы	Внесение изменений в промежуточные отчетные документы по итогам рассмотрения представленных замечаний к ним		Не позднее окончания срока размещения сведений и материалов, указанных в части 12 статьи 14 Закона, в фонде данных государственной кадастровой оценки (шестьдесят дней)	12.05.2020	13.07.2020	ОГБУ "ЦГКО"
18	Составление отчета	Составление отчета, включающего в себя справку, содержащую информацию обо всех учтенных и неучтенных замечаниях к промежуточным отчетным документам с обоснованием их учета или отказа в их учете или об отсутствии замечаний к промежуточным отчетным документам, а также об исправлении выявленных органом регистрации прав нарушений требований к отчету	ч.23 ст.14 Закона	В течение 10 дней после истечения срока, указанного в части 12 статьи 14 Закона (шестьдесят дней)	13.07.2020	24.07.2020	ОГБУ "ЦГКО"
19	Направление отчета	Направление отчета на электронном носителе в форме электронного документа в орган регистрации прав	ч.24 ст.14 Закона	В течение 3 рабочих дней со дня составления отчета	24.07.2020	28.07.2020	ОГБУ "ЦГКО"
20	Проверка отчета	Проведение проверки отчета на соответствие требованиям и направление в бюджетное учреждение и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации предписания об устранении выявленных нарушений	ч.25 ст.14 Закона	20 рабочих дней	28.07.2020	24.08.2020	Орган регистрации прав
21	Устранение нарушений	В случае выявления нарушений требований к отчету осуществляется их устранение	ч.26 ст.14 Закона	10 рабочих дней	24.08.2020	04.09.2020	ОГБУ "ЦГКО"
22	Направление отчета для повторной проверки	Направление в орган регистрации прав отчета на электронном носителе в форме электронного документа для проведения повторной проверки	ч.26 ст.14 Закона	3 рабочих дня	04.09.2020	08.09.2020	ОГБУ "ЦГКО"
23	Повторная проверка отчета	Проведение проверки отчета на соответствие требованиям и направление в бюджетное учреждение и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомления об отсутствии нарушений	ч.25 ст.14 Закона	20 рабочих дней	08.09.2020	29.09.2020	Орган регистрации прав
24	Направление отчета в уполномоченный орган	Если нарушений требований к отчету не выявлено, направление в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации трех экземпляров отчета на электронном носителе в форме электронного документа и одной копии отчета на бумажном носителе	ч.27 ст.14 Закона	В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления	29.09.2020	01.10.2020	ОГБУ "ЦГКО"
25	Утверждение	Утверждение содержащиеся в отчете результатов определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости	ч.1 ст.15 Закона	В течение 20 рабочих дней со дня получения отчета	01.10.2020	27.10.2020	Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
26	Обеспечение официального опубликования акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости	Обеспечение официального опубликования акта об утверждении результатов определеня кадастровой оценки и информирование о его принятии путем: размещения извещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";	В течение 30 дней со дня принятия акта	29.10.2020	27.10.2020	27.11.2020	Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
27	Направление акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в орган регистрации прав	Направление копии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости (включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу), а также экземпляра отчета, составленного на электронном носителе в форме электронного документа, в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости и размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки	ч.5 ст.15 Закона	3 рабочих дня со дня официального опубликования, но не позднее 1 декабря	27.11.2020	01.12.2020	Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
28	Вступление в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости	Акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его обнародования (официального опубликования)		1 января года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его обнародования (официального опубликования)	01.01.2021